## Resumen Gral (hidden)
PLAN DE CAPACITACIONES Area: TIC Implementacion 2025
N° | Tema | Objetivo | Dirigido a | Facilitador(es) | Fecha Programada | Duración (horas) | Modalidad | Lugar / Plataforma | Estado (Programado/Realizado/Pendiente) | Observaciones
1 | Politica y Proceso de TIC - Seguridad de la información, respaldos, accesos a sistemas, acceso al data center, adquisiciones | Transferencia de conocimiento | Todos los usuarios | Oscar Ramírez (Lider TIC EQ) | 2025-04-29 | 0.5 | Presencial | Oficinas Lukmar | Realizado
2 | Formularios de autorización de inversión, admninstración de cuentas de usuarios, recepción de inversión, acceso al data center | Transferencia de conocimiento para el uso de formularios | Todos los usuarios | Oscar Ramírez (Lider TIC EQ) | 2025-04-29 | 0.5 | Presencial | Oficinas Lukmar | Realizado
3
4
5
6
7
8

## Diagrama Gantt (hidden)
Cronograma de actividades Area: TIC Implementacion ODOO 2025
 | time axis 2025-05-05 to 2025-07-31
ID | Nombre de la tarea | Num. Semana | Sem.01 | Sem.02 | Sem.03 | Sem.04 | Sem.05 | Sem.06 | Sem.07 | Sem.08 | Sem.09 | Sem.10 | Sem.11 | Sem.12 | Sem.13 | Sem.14 | Sem.15 | Duración (días) | Comienzo | Fin | Responsable | Estado | time axis 2025-05-05 to 2025-07-31
1 | Implementación de ERP ODOO | 18 | [15 empty] | 0 | 2025-05-05 | 2025-05-05
1.1 | Gestión del Proyecto | 18 | [15 empty] | 0
1.1.1 | Acta de constitución del proyecto
1.1.1.1 | Levantar información
1.1.1.2 | Redactar Acta de constitución de proyecto
1.1.1.3 | Revisar Acta de constitución de proyecto
1.1.1.4 | Aprobar Acta de constitución de proyecto
1.1.1.5 | Acta de constitución del proyecto aprobada
1.1.2 | Plan para la Dirección del Proyecto
1.1.2.1 | Levantar información
1.1.2.2 | Redactar Plan para la Dirección del Proyecto
1.1.2.3 | Revisar Plan para la Dirección del Proyecto
1.1.2.4 | Aprobar Plan para la Dirección del Proyecto
1.1.2.5 | Plan para la Dirección del Proyecto Aprobado
1.1.3 | Monitoreo y Control
1.1.3.1 | Realizar reunión mensual de avance 1
1.1.3.2 | Realizar reunión mensual de avance 2
1.1.3.3 | Realizar reunión mensual de avance 3
1.1.3.4 | Realizar reunión mensual de avance 4
1.1.3.5 | Realizar reunión mensual de avance 5
1.1.3.6 | Realizar reunión mensual de avance 6
1.1.3.7 | Realizar reunión mensual de avance 7
1.1.3.8 | Realizar reunión mensual de avance 8
1.1.3.9 | Realizar reunión mensual de avance 9
1.1.3.10 | Realizar reunión mensual de avance 10
1.1.3.11 | Realizar reunión mensual de avance 11
1.1.3.12 | Realizar reunión mensual de avance 12
1.1.3.13 | Emitir acta de reunión 1
1.1.3.14 | Emitir acta de reunión 2
1.1.3.15 | Emitir acta de reunión 3
1.1.3.16 | Emitir acta de reunión 4
1.1.3.17 | Emitir acta de reunión 5
1.1.3.18 | Emitir acta de reunión 6
1.1.3.19 | Emitir acta de reunión 7
1.1.3.20 | Emitir acta de reunión 8
1.1.3.21 | Emitir acta de reunión 9
1.1.3.22 | Emitir acta de reunión 10
1.1.3.23 | Emitir acta de reunión 11
1.1.3.24 | Emitir acta de reunión 12
1.1.3.25 | Reuniones mensuales finalizadas
1.1.4 | Cierre
1.1.4.1 | Validar la aceptación de los entregables
1.1.4.2 | Emitir acta de entrega definitiva
1.1.4.3 | Aprobar acta de entrega definitiva
1.1.4.4 | Realizar reunión de cierre
1.1.4.5 | Levantar información de lecciones aprendidas
1.1.4.6 | Liberar recursos
1.1.4.7 | Proyecto Culminado
1.2 | Inicio del Proyecto
1.2.1 | Reunión inicial de socialización del proyecto
1.2.1.1 | Programar reunión inicial del proyecto
1.2.1.2 | Realizar la reunión inicial del proyecto
1.2.1.3 | Emitir acta de reunión de reunión inicial del proyecto
1.2.1.4 | Reunión inicial realizada
1.2.2 | Registro de interesados
1.2.2.1 | Levantar información
1.2.2.2 | Elaborar registro de interesados
1.2.2.3 | Revisar registro de interesados
1.2.2.4 | Aprobar registro de intresados
1.2.2.5 | Registro de interesados realizado
1.2.3 | Documentación de Procesos críticicos de las áreas usuarios del ERP
1.2.3.1 | Levantar información
1.2.3.2 | Documentar diagramas de flujos de procesos críticos de las área usuarias
1.2.3.3 | Revisar diagramas de flujos de los procesos críticos de las área usuarias
1.2.3.4 | Aprobar diagramas de flujos de los procesos críticos de las área usuarias
1.2.3.5 | Documentación de diagramas de flujos realizada
1.2.4 | Arquitectura de la información
1.2.4.1 | Levantar requerimientos de usuarios
1.2.4.2 | Elaborar informe de costos y tiempos de funcionalidades personalizadas
1.2.4.3 | Desarrollar perfiles de usuarios
1.2.4.4 | Elaborar informe de arquitectura de información
1.2.4.5 | Aprobar informe de arquitectura de información
1.2.4.6 | Arquitectura de información realizada
1.2.5 | Planificación inicial
1.2.5.1 | Definir fechas para la entrega de avances
1.2.5.2 | Definir fechas para las reuniones semanales
1.2.5.3 | Desarrollar perfiles de usuarios
1.2.5.4 | Determinar las responsabilidades de los integrantes del proyecto
1.2.5.5 | Definir licencias a utilizar
1.2.5.6 | Puntualizar los medios de comunicación del equipo
1.2.5.7 | Planificación inicial realizada
1.2.6 | Contratación de servicios
1.2.6.1 | Elaborar propuesta comercial de licencias de usuarios
1.2.6.2 | Revisar propuesta comercial de liencias de usuarios
1.2.6.3 | Aprobar adquisición de licencias de usuarios
1.2.6.4 | Adquirir licencias de usuarios
1.2.6.5 | Entregar licencias de usuarios
1.2.6.6 | Contratación de licencias de usuarios realizada
1.3 | Ejecución
1.3.1 | Desarrollo de funcionalidades
1.3.1.1 | Configurar el entorno de desarrollo
1.3.1.3 | Configurar cuentas de desarrollador
1.3.1.4 | Realizar pruebas de integración
1.3.1.5 | Respaldar todo el ambiente de desarrollo instalado
1.3.1.6 | Respaldar todo el ambiente de pruebas de usuario
1.3.1.7 | Entregar credeciales de acceso a desarrolladores
1.3.1.8 | Desarrollar documento Requerimiento funcional
1.3.1.9 | Enviar documento Requerimiento funcional al usuario
1.3.1.10 | Analizar Requerimiento funcional
1.3.1.11 | Desarrollar funcionalidades del documento Requerimiento funcional
1.3.1.12 | Presentar funcionalidades del Documento Requerimiento funcional
1.3.1.13 | Firmar aceptación de Requerimiento funcional
1.3.1.14 | Versionar código fuente
1.3.1.15 | Desarrollo de funcionalidades realizado
1.3.2 | Pruebas de usuarios
1.3.2.1 | Configurar el entorno de pruebas de usuarios
1.3.2.2 | Configurar cuentas de acceso de usuarios
1.3.2.3 | Entregar credeciales de acceso a usuarios | [20 empty] | Atrasado
1.3.2.4 | Enviar plantillas de maestros a usuarios responsables | [20 empty] | Completado
1.3.2.5 | Registrar información en la plantilla de maestro Plan Contable | [19 empty] | Rknezevich | Atrasado
1.3.2.6 | Registrar información en la plantilla de maestro Contactos | [19 empty] | Rknezevich | Atrasado
1.3.2.7 | Registrar información en la plantilla de maestro Cuentas Bancarias | [19 empty] | Rknezevich | Atrasado
1.3.2.8 | Registrar información en la plantilla de maestro Diarios Contables | [19 empty] | Rknezevich | Atrasado
1.3.2.9 | Registrar información en la plantilla de maestro Facturas clientes | [19 empty] | Rknezevich | Atrasado
1.3.2.10 | Registrar información en la plantilla de maestro Facturras Proveedores | [19 empty] | Rknezevich | Atrasado
1.3.2.11 | Registrar información en la plantilla de maestro Saldos iniciales | [19 empty] | Rknezevich | Atrasado
1.3.2.12 | Registrar información en la plantilla de maestro Anticipo de clientes | [19 empty] | Rknezevich | Atrasado
1.3.2.13 | Registrar información en la plantilla de maestro Anticipo de proveedores | [19 empty] | Rknezevich | Atrasado
1.3.2.14 | Registrar información en la plantilla de maestro Modelos de Activos Fijos | [19 empty] | Rknezevich | Atrasado
1.3.2.15 | Registrar información en la plantilla de maestro Activos fijos | [19 empty] | Rknezevich | Atrasado
1.3.2.16 | Registrar información en la plantilla de maestro Categorías de Productos | [19 empty] | Abastecimiento | Atrasado
1.3.2.17 | Registrar información en la plantilla de maestro Productos | [19 empty] | Abastecimiento | Atrasado
1.3.2.18 | Registrar información en la plantilla de maestro Inventario físico | [19 empty] | Abastecimiento | Atrasado
1.3.2.19 | Registrar información en la plantilla de maestro Departamento | [19 empty] | RRHH | Atrasado
1.3.2.20 | Registrar información en la plantilla de maestro Puesto de Trabajo | [19 empty] | RRHH | Atrasado
1.3.2.21 | Registrar información en la plantilla de maestro Empleados | [19 empty] | RRHH | Atrasado
1.3.2.22 | Registrar información en la plantilla de maestro Contratos | [19 empty] | RRHH | Atrasado
1.3.2.23 | Registar contabilización de nomínas del periodo 2025
1.3.2.24 | Revisión de plantillas de maestros | 1 | [18 empty] | NextGen | Atrasado
1.3.2.25 | Carga de plantillas de maestros | 1 | [18 empty] | NextGen | Atrasado
1.3.2.26 | Elaborar cronograma de pruebas de usuarios | 1 | [18 empty] | NextGen | Atrasado
1.3.2.27 | Revisar cronograma de pruebas de usuarios | 1 | [18 empty] | Oramirez | Atrasado
1.3.2.28 | Aprobar cronograma de pruebas de usuarios | 1 | [18 empty] | Lochoa | Atrasado
1.3.2.29 | Elaborar casos de uso para el documento de pruebas de usuarios | 1 | [18 empty] | NextGen | Atrasado
1.3.2.30 | Ejecutar pruebas de usuarios del módulo Contablidad | 1 | [18 empty] | NextGen | Atrasado
1.3.2.31 | Ejecutar pruebas de usuarios del módulo Inventario | 1 | [18 empty] | NextGen | Atrasado
1.3.2.32 | Ejecutar pruebas de usuarios del módulo Requisición | 1 | [18 empty] | NextGen | Atrasado
1.3.2.33 | Ejecutar pruebas de usuarios del módulo Compras | 1 | [18 empty] | Oramirez | Atrasado
1.3.2.34 | Ejecutar pruebas de usuarios del módulo Empleados | 1 | [18 empty] | Lochoa | Atrasado
1.3.2.35 | Ejecutar pruebas de usuarios del módulo Nómina | 1 | [18 empty] | NextGen | Atrasado
1.3.2.36 | Ejecutar pruebas de usuarios del módulo Producción Camarón | 1 | [18 empty] | NextGen | Atrasado
1.3.2.37 | Resolver novedades del proceso de pruebas de usuarios | 2 | [18 empty] | NextGen | Atrasado
1.3.2.38 | Ejecutar pruebas de usuarios para resolución de novedades | 3 | [18 empty] | Lukmar | Atrasado
1.3.2.39 | Firmar aceptación de pruebas de usuarios | 1 | [18 empty] | Oramirez | Atrasado
1.3.2.40 | Pruebas de usuarios realizadas | [20 empty] | Atrasado
1.4 | Implementación | [20 empty] | Atrasado
1.4.1 | Salida a Producción | [20 empty] | Atrasado
1.4.1.1 | Configurar el entorno productivo | [20 empty] | Atrasado
1.4.1.2 | Elaborar cronograma de capacitación de usuarios | [19 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.1.3 | Revisar cronograma de capacitación de usuarios | [19 empty] | ORamirez | Atrasado
1.4.1.4 | Aprobar cronograma de capacitación de usuarios | [19 empty] | LOchoa | Atrasado
1.4.1.5 | Entregar de Manuales de usuario | [19 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.1.6 | Entregar de Manuales técnicos (Configuración) | [19 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.1.7 | Ejecutar cronograma de capacitación de usuarios | 7 | [18 empty] | LOchoa | Atrasado
1.4.1.8 | Elaborar roles y permisos de usuarios del módulo Contabilidad | [19 empty] | Rknezevich | Atrasado
1.4.1.9 | Elaborar roles y permisos de usuarios del módulo Inventario | [19 empty] | JCArroyo | Atrasado
1.4.1.10 | Elaborar roles y permisos de usuarios del módulo Compras | [19 empty] | AGarcia | Atrasado
1.4.1.11 | Elaborar roles y permisos de usuarios del módulo Requisición | [19 empty] | AGarcia | Atrasado
1.4.1.12 | Elaborar roles y permisos de usuarios del módulo Empleados | [19 empty] | MVacas | Atrasado
1.4.1.13 | Elaborar roles y permisos de usuarios del módulo Nómina | [19 empty] | MVacas | Atrasado
1.4.1.14 | Elaborar roles y permisos de usuarios del módulo Producción Camarón | [19 empty] | JAlmeida | Atrasado
1.4.1.15 | Elaborar roles y permisos de usuarios del módulo Administrador | [20 empty] | Atrasado
1.4.1.16 | Configurar cuentas de acceso de usuarios en el ambiente productivo | [19 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.1.17 | Entregar credeciales de acceso a usuarios del ambiente productivo | [19 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.1.18 | Carga de plantillas de maestros a ambiente productivo | 1 | [18 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.1.19 | Elaborar saldos iniciales | [19 empty] | Lukmar | Atrasado
1.4.1.20 | Revisar saldos iniciales | [19 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.1.21 | Cargar saldos iniciales | [19 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.1.22 | Respaldar todo el ambiente de producción | [19 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.1.23 | Salida a producción realizado | [19 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.2 | Estabilización | [20 empty] | Atrasado
1.4.2.1 | Revisar de Transacciones | [19 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.1.2 | Soportar a usuarios | [19 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.1.3 | Resolver pendientes de ajustes de configuración | [19 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.1.4 | Estabilización realizada | [19 empty] | NextGen | Atrasado
Planificado
Completado
Atrasado

## Cronograma EQ (hidden)
IMPLEMENTACIÓN ERP ODOO Tecnología, Información y Comunicación Cronograma de actividades
[11 empty] | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
No | Mes | Tarea | Descripcion | Duración (Días) | Comienzo | Fin | Responsable | Estado | % | Observaciones | Sem19 | Sem20 | Sem21 | Sem22 | Sem23 | Sem24 | Sem25 | Sem26 | Sem27 | Sem28 | Sem29 | Sem30 | Sem31 | Sem32 | Sem33 | Sem34 | Sem35 | Sem36 | Sem37 | Sem38 | Sem39 | Sem40 | Sem41 | Sem42 | Sem43 | Sem44 | Sem45 | Sem46 | Sem47 | Sem48 | Sem49
1 | Mayo | Aplicativo | Levantar información de procesos Contables | 14 | 2025-05-05 | 2025-05-18 | Jherrera | En progreso | 10% | bar: Mayo Sem19
2 | Mayo | Seguridad | Documentar diagramas de flujos de procesos críticos de Contabilidad | 14 | 2025-05-05 | 2025-05-18 | Jherrera | En progreso | 10% | bar: Mayo Sem19
3 | Mayo | Aplicativo | Levantar información de procesos RRHH | 19 | 2025-05-05 | 2025-05-23 | Mvacas | En progreso | 10% | bar: Mayo Sem19
4 | Mayo | Seguridad | Documentar diagramas de flujos de procesos críticos de RRHH | 19 | 2025-05-05 | 2025-05-23 | Mvacas | En progreso | 10% | bar: Mayo Sem19
5 | Mayo | Aplicativo | Levantar información de procesos Financieros | 19 | 2025-05-05 | 2025-05-23 | Flopez | En progreso | 10% | bar: Mayo Sem19
6 | Mayo | Seguridad | Documentar diagramas de flujos de procesos críticos de Financieros | 19 | 2025-05-05 | 2025-05-23 | Flopez | En progreso | 10% | bar: Mayo Sem19
7 | Mayo | Redes | Elaborar diseño de costos de producción | 5 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | Jherrera | Planificado | 0%
8 | Mayo | Redes | Revisar diseño de costos de producción | 1 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Jherrera, Fscavone, Rknezevich, Oramirez | Planificado | 0%
9 | Mayo |  | Revisar diagramas de flujos de procesos críticos de Financieros | 1 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Flopez, Fscavone | Planificado | 0%
10 | Mayo |  | Revisar diagramas de flujos de procesos críticos de RRHH | 1 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Mvacas, Fscavone | Planificado | 0%
11 | Mayo | Proyecto IT | Aprobar diseño de costos de producción | 3 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | Lochoa, Fscavone | Planificado | 0%
12 | Mayo | Proyecto IT | Revisar nuevo diseño de costos de producción con implementador | 2 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | NextGen , Jherrera, Oramirez | Planificado | 0%
13 | Junio | Redes | Revisar funcionalidades del módulo Contabilidad | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | NextGen, Jherrera, Oramirez | Planificado | 0%
14 | Junio | Redes | Revisar funcionalidades del módulo Inventario | 1 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | NextGen, Agarcia, Oramirez, JHerrera | Planificado | 0%
15 | Junio | Data Center | Revisar funcionalidades del módulo Compras | 1 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | NextGen, Agarcia, Oramirez, Jherrera | Planificado | 0%
16 | Junio | Redes | Revisar funcionalidades del módulo Requisición | 1 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | NextGen, Agarcia, Oramirez, Jherrera | Planificado | 0%
17 | Junio |  | Revisar funcionalidades del módulo Empleados | 1 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | NextGen, MVacas, Oramirez, Jherrera | Planificado | 0%
18 | Junio |  | Revisar funcionalidades del módulo Nómina | 1 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | NextGen, MVacas, Oramirez, Jherrera | Planificado | 0%
19 | Junio |  | Revisar funcionalidades del módulo Producción Camarón | 1 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | NextGen, Jherrera, Jalmeida, JLara, Oramirez, Jherrera | Planificado | 0%
20 | Junio |  | Documentar requerimientos de usuarios | 2 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | NextGen | Planificado | 0%
21 | Junio |  | Revisar requerimientos de usuarios | 2 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | NextGen, Oramirez | Planificado | 0%
22 | Junio |  | Aprobar requerimientos de usuarios | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Lochoa, Fscavone | Planificado | 0%
23 | Julio |  | Desarrollar requerimientos de usuarios | 28 | 2025-06-23 | 2025-07-20 | NextGen | Planificado | 0%
24 | Julio |  | Revisar desarrollos de requerimientos de usuarios | 7 | 2025-07-21 | 2025-07-27 | NextGen, Oramirez | Planificado | 0%
25 | Julio |  | Elaborar perfiles, roles y accesos para usuarios | 7 | 2025-07-28 | 2025-08-03 | FLopez, Mvacas , AGarcia, Jherrera, Rknezevich, Jalmeida, Administrador Finca, Oramirez | Planificado | 0%
26 | Julio |  | Entregar licencias y credenciales de usuarios | 7 | 2025-07-28 | 2025-08-03 | FLopez, Mvacas , AGarcia, Jherrera, Rknezevich, Jalmeida, Administrador Finca, Oramirez | Planificado | 0%
26 | Julio |  | Elaborar plantillas y maestros | 14 | 2025-07-28 | 2025-08-10 | FLopez, Mvacas , AGarcia, Jherrera, Rknezevich, Jalmeida, Administrador Finca, Oramirez | Planificado | 0%
27 | Agosto |  | Cargar plantillas y maestros | 7 | 2025-08-11 | 2025-08-17 | NextGen | Planificado | 0%
28 | Agosto |  | Capacitación a usuarios | 5 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | NextGen | Planificado | 0%
29 | Agosto |  | Pruebas de funcionalidades de todos los módulos del sistema | 14 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | NextGen | Planificado | 0%
30 | Sep |  | Elaborar saldos iniciales | 7 | 2025-09-08 | 2025-09-14 | FLopez, Mvacas , AGarcia, Jherrera, Rknezevich, Jalmeida, Administrador Finca, Oramirez | Planificado | 0%
31 | Sep |  | Cargar y revisar saldos iniciales | 7 | 2025-09-15 | 2025-09-21 | NextGen | Planificado | 0%
33 | Sep |  | Preparar ambiente de producción | 7 | 2025-09-22 | 2025-09-28 | NextGen | Planificado | 0%
34 | Sep |  | Ajustar configuraciones del sistema | 2 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | NextGen | Planificado | 0%
35 | Oct |  | Salida a producción | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | NextGen | Planificado | 0%
36 | Oct |  | Estabilización | 62 | 2025-10-02 | 2025-12-02 | NextGen | Planificado | 0%
[8 empty] | Avance | 3.333%
[8 empty] | Pendiente | 96.67%
[8 empty] | Total | 100%
Planificado
Avance
Pendiente
Atrasado
Completado
Junio
Formulas:
Duración (Días) = (DAYS([Fin],[Comienzo]))+1

## CRONOGRAMA NEXTGEN (hidden)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES V.2.
[13 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO | TÍTULO DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | PROCESO | ETAPA | ESTADO DE ACEPTACIÓN | CANTIDAD DE TRABAJO EN HORAS |  |  | FASE | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | FECHA ACTUALIZADA | DURACIÓN | PCT DE TAREA COMPLETADA | SPRINT 1 - SEM10 |  |  |  |  | SPRINT 2 -SEM11 |  |  |  |  | SPRINT 2- SEM 12 |  |  |  |  | SPRINT 3 - SEM 13 |  |  |  |  | SPRINT 3- SEM 14 |  |  |  |  | SPRINT 3- SEM 15 |  |  |  |  | SPRINT 3- SEM 16 |  |  |  |  | SPRINT 3- SEM 17 |  |  |  |  | SPRINT 4- SEM 18 |  |  |  |  | SPRINT 5 - SEM 19 |  |  |  |  | SPRINT 5 - SEM 20 |  |  |  |  | SPRINT 5 SEM 20
[6 empty] | ESTIMAR | COMPLETADO | RESTANTE | [6 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Maestros de Configuración de Producción Piscina |  |  |  |  | 9:30 | 12:00 | 2:30 | [5 empty] | 126.3% | bar: SPRINT 1 - SEM10 L
1.1 | Tipo Mantenedor: Compañía | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | FIRMADO | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 L
1.1.1 | Tipo Mantenedor: Grupo Camaronero | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | FIRMADO | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 L
1.2 | Tipo Mantenedor: Sectores | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | FIRMADO | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 L
1.3 | Tipo Mantenedor: Lotes | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | FIRMADO | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 L
1.4 | Tipo Mantenedor: Piscina | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | FIRMADO | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 L
1.5 | Reportería de Mantenedores | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | FIRMADO | 2:30 | 2:30 | 0:00 | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 L
1.6 | Revisión con el Funcional | Lissette Correa | Revisión | Terminado | FIRMADO | 2:00 | 4:30 | 2:30 | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | 1 | 225% | bar: SPRINT 1 - SEM10 L
2 | Configuración de Producción de Siembra |  |  |  |  | 46:00 | 48:00 | 2:00 | [5 empty] | 104.3%
2.1 | Campos Configuración (Laboratorio, Guía de Remisión, Edad Mínima, PL/G, Biomasa | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | FIRMADO | 8:00 | 8:00 | 0:00 | 1 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 M
2.2 | Campos - Compra (Creación de Campos) | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | FIRMADO | 4:00 | 4:00 | 0:00 | 1 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 M
2.3 | Campos - Recepción | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | FIRMADO | 6:00 | 6:00 | 0:00 | 1 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 M
2.4 | Formato de Orden de Compra | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | FIRMADO | 4:00 | 4:00 | 0:00 | 1 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 M
2,5 | Transferencia de Pre-Cria a Cosecha | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | FIRMADO | 10:00 | 10:00 | 0:00 | 1 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |  | 2 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 M
2,6 | Formato de la Transferencia | Cristina Barreno | Desarrollo | En Curso | EN CURSO | 4:00 | 4:00 | 0:00 | 1 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |  | 2 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 M
2,7 | Revisión con el Funcional | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | FIRMADO | 2:00 | 4:00 | 2:00 | 1 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |  | 2 | 200% | bar: SPRINT 1 - SEM10 M
2,8 | Reunión de Avances Punto 1 y 2 - cliente (VISITA) | Lissette Correa/Cristina Barreno | Visita | Terminado | FIRMADO | 7:00 | 7:00 | 0:00 | 1 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 X
2,9 | Cierre de Etapa 1 y 2 (Aprobado por el Cliente) | Lissette Correa/Cristina Barreno | Visita | Terminado | FIRMADO | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 1 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 X
3 | Cosecha |  |  |  |  | 24:00 | 24:00 | 0:00 | [5 empty] | 100%
3.1 | Configuración General | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | FIRMADO | 4:00 | 4:00 | 0:00 | 2 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 J
3.2 | Creación de campos en Cabecera | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | FIRMADO | 4:00 | 4:00 | 0:00 | 2 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 J
3.2.1 | Detalles Informativos | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | FIRMADO | 4:00 | 4:00 | 0:00 | 2 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 J
3.2.2 | Formatos de Cosecha | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | FIRMADO | 6:00 | 6:00 | 0:00 | 2 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 J
3.3 | Campos Cálculados | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | FIRMADO | 4:00 | 4:00 | 0:00 | 2 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 J
3.3.1 | Revisión con el Funcional | Lissette Correa | Revisión | Terminado | FIRMADO | 2:00 | 2:00 | 0:00 | 2 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 J
4 | Liquidación de Empacadora |  |  |  |  | 39:00 | 39:00 | 0:00 | [5 empty] | 100%
4.1 | Configuración General | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | EN CURSO | 8:00 | 8:00 | 0:00 | 2 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-04-24 | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 J
4,2 | Creación de campos en Cabecera | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | EN CURSO | 4:00 | 4:00 | 0:00 | 2 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-04-24 | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 J
4,3 | Detalles Informativos | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | EN CURSO | 6:00 | 6:00 | 0:00 | 2 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-04-24 | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 J
4,4 | Formato de Liquidación de Empacadora | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | EN CURSO | 6:00 | 6:00 | 0:00 | 2 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-04-24 | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 J
4,5 | Facturación de Liquidación de Empacadora | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | EN CURSO | 2:00 | 2:00 | 0:00 | 2 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-04-24 | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 J
4,6 | Campos Cálculados de Rendimiento | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | EN CURSO | 4:00 | 4:00 | 0:00 | 2 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-04-24 | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 J
4,7 | Reunión con el Funcional | Lissette Correa | Revisión | Terminado | EN CURSO | 2:00 | 2:00 | 0:00 | 2 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-04-24 | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 J
4,8 | Reunión de Avances Punto 3 y 4 - cliente (VISITA) | Lissette Correa/Cristina Barreno | Visita | Terminado | EN CURSO | 7:00 | 7:00 | 0:00 | 2 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-04-24 | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 J
5 | Consumos Directos e Insumos |  |  |  |  | 10:00 | 10:30 | 0:00
5,1 | Estructura de Cabecera | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | FIRMADO | 6:00 | 6:00 | 0:00 | 3 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-04-24 | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 V
5,2 | Validaciones y Condiciones | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | FIRMADO | 2:00 | 2:00 | 0:00 | 3 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-04-24 | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 V
5,3 | Reunión con el Funcional | Lissette Correa | Revisión | Terminado | FIRMADO | 2:00 | 2:00 | 0:00 | 3 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-04-24 | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 V
5,4 | Reunión de Avance - Con Gerencia NextGen y Lukmar | Lissette Correa/Valeria Saltos | Visita | Terminado | FIRMADO | 0:30 | 0:30 | 0:00 | 3 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-04-24 | 1 | 100% | bar: SPRINT 1 - SEM10 V
6 | Consumo Otros |  |  |  |  | 8:00 | 8:00 | 0:00
6,1 | Estructura de Cabecera | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | FIRMADO | 4:00 | 4:00 | 0:00 | 3 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-04-24 | 1 | 100% | bar: SPRINT 2 -SEM11 L
6,2 | Validaciones y Condiciones | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | FIRMADO | 2:00 | 2:00 | 0:00 | 3 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-04-24 | 1 | 100% | bar: SPRINT 2 -SEM11 L
6,3 | Revisión con el Funcional | Lissette Correa | Revisión | Terminado | FIRMADO | 2:00 | 2:00 | 0:00 | 3 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-04-24 | 1 | 100% | bar: SPRINT 2 -SEM11 L
7 | Distribución de Facturas |  |  |  |  | 27:00 | 20:00 | 0:00
7,1 | Distribución Total | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | EN CURSO | 4:30 | 4:30 | 0:00 | 3 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-04-24 | 1 | 100% | bar: SPRINT 2 -SEM11 L
7,2 | Distribución Individual | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | EN CURSO | 4:30 | 4:30 | 0:00 | 3 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-04-24 | 1 | 100% | bar: SPRINT 2 -SEM11 L
7,3 | Distribución por Sectores | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | EN CURSO | 4:30 | 4:30 | 0:00 | 3 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-04-24 | 1 | 100% | bar: SPRINT 2 -SEM11 L
7,4 | Distribución por Lotes | Cristina Barreno | Desarrollo | Terminado | EN CURSO | 4:30 | 4:30 | 0:00 | 3 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-04-24 | 1 | 100% | bar: SPRINT 2 -SEM11 L
7,5 | Revisión con el Funcional | Lissette Correa | Revisión | Terminado | EN CURSO | 2:00 | 2:00 | 0:00 | 3 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-04-24 | 1 | 100% | bar: SPRINT 2 -SEM11 L
7,6 | Reunión de Avances Punto 7 - cliente (VISITA) | Lissette Correa | Visita | Terminado | EN CURSO | 7:00 |  | 7:00 | 3 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-04-24 | 1 | 0% | bar: SPRINT 2 -SEM11 L
8 | Estructura de Costos |  |  |  |  | 37:00 | 30:00 | 5:00
8,1 | Costo Directos | Cristina Barreno | Desarrollo | En Pruebas | EN CURSO | 4:00 | 4:00 | 0:00 | 4 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-04-29 | 1 | 100% | bar: SPRINT 2 -SEM11 X
8,2 | Costo Indirectos | Cristina Barreno | Desarrollo | En Pruebas | EN CURSO | 4:00 | 4:00 | 0:00 | 4 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-04-29 | 1 | 100% | bar: SPRINT 2 -SEM11 X
8,3 | Costo Otros | Cristina Barreno | Desarrollo | En Pruebas | EN CURSO | 4:00 | 4:00 | 0:00 | 4 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-04-29 | 1 | 100% | bar: SPRINT 2 -SEM11 X
8,4 | Distribución por Lotes | Cristina Barreno | Desarrollo | En Pruebas | EN CURSO | 4:00 | 4:00 | 0:00 | 4 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-04-29 | 1 | 100% | bar: SPRINT 2 -SEM11 X
8,5 | Reporte de Estrutura y Costos | Cristina Barreno | Desarrollo | En Pruebas | EN CURSO | 4:00 | 4:00 | 0:00 | 4 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-04-29 | 1 | 100% | bar: SPRINT 2 -SEM11 X
8,6 | Reporte de Producción | Cristina Barreno | Desarrollo | En Pruebas | EN CURSO | 4:00 | 4:00 | 0:00 | 4 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-04-29 | 1 | 100% | bar: SPRINT 2 -SEM11 V
8,7 | Balance de Costo y Producción | Cristina Barreno | Desarrollo | En Pruebas | EN CURSO | 4:00 | 4:00 | 0:00 | 4 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-04-29 | 1 | 100% | bar: SPRINT 2 -SEM11 V
8,8 | Revisión con el Funcional | Lissette Correa | Revisión | En Pruebas | EN CURSO | 2:00 | 2:00 | 0:00 | 4 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-04-29 | 1 | 100% | bar: SPRINT 2 -SEM11 V
8,9 | Reunión de Avances Punto 8 - cliente (VISITA) | Lissette Correa | Visita | No Iniciado |  | 5:00 |  | 5:00 | 4 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-04-29 | 1 | 0% | bar: SPRINT 2 -SEM11 V
8,10 | Cierre de Desarrollo de Costo | Lissette Correa/Cristina Barreno | Visita | No Iniciado |  | 1:00 |  | 1:00 | 4 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-04-29 | 1 | 0% | bar: SPRINT 2 -SEM11 V
8,11 | Reunión con Gerencia de NextGen y Lukmar | Lissette Correa/Valeria Saltos | Visita | No Iniciado |  | 1:00 |  | 1:00 | 4 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-04-29 | 1 | 0% | bar: SPRINT 2 -SEM11 V
9 | Prueba General de Costo |  |  |  |  | 6:00 | 0:00 | 6:00
9,1 | Prueba General con el Equipo Lukmar - Sobre el Desarrollo Entregado | Lissette Correa/Cristina Barreno | Visita | No Iniciado |  | 6:00 |  | 6:00 | 4 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-05-01 | 1 | 0% | bar: SPRINT 2- SEM 12 L
9,2 | Acta de Aceptación del Desarrollo de Costeo | Lissette Correa/Cristina Barreno | Visita | No Iniciado |  | 1:00 |  | 1:00 | 4 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-05-01 | 1 | 0% | bar: SPRINT 2- SEM 12 L
10 | Adicionales Módulos Otros |  |  |  |  | 13:30 | 6:00 | 0:00 | bar: SPRINT 2- SEM 12 L
10,1 | Facturas de Clientes - Envío de Correo | Lissette Correa | Visita | Terminado | Terminado | 1:00 | 1:00 | 0:00 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 1 | 100% | bar: SPRINT 2- SEM 12 X
10,2 | Inventario - Ajuste de Inventario - Automatización | Lissette Correa | Visita | Terminado | Terminado | 2:00 | 2:00 | 0:00 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 1 | 100% | bar: SPRINT 2- SEM 12 X
10,3 | Inventario - Recepción | Lissette Correa | Visita | Terminado | Terminado | 2:00 | 2:00 | 0:00 |  | 2025-03-21 | 2025-03-19 |  | -1 | 100% | bar: SPRINT 2- SEM 12 V
10,4 | Inventario - Devolución de Compra | Lissette Correa | Visita | Terminado | Terminado | 1:00 | 1:00 | 0:00 |  | 2025-03-21 | 2025-03-19 |  | -1 | 100% | bar: SPRINT 2- SEM 12 V
10,5 | Contabilidad | Lissette Correa | Visita | Terminado | Terminado | 2:00 | 2:00 | 0:00 |  | 2025-03-24 | 2025-03-19 |  | -4 | 100% | bar: SPRINT 3 - SEM 13 L
10,6 | Inventario - Kardex | Lissette Correa | Visita | Terminado | Terminado | 1:00 | 1:00 | 0:00 |  | 2025-03-24 | 2025-03-19 |  | -4 | 100% | bar: SPRINT 3 - SEM 13 L
10,7 | Requisiciones Parciales | Lissette Correa | Visita | Terminado | Terminado | 1:30 | 1:30 | 0:00 |  | 2025-03-24 | 2025-03-19 |  | -4 | 100% | bar: SPRINT 3 - SEM 13 L
10,8 | Pagos Masivos (Automatización de Campos y Armado de 7 TXT) | Lissette Correa | Visita | Terminado | Terminado | 1:30 | 1:30 | 0:00 |  | 2025-03-26 | 2025-03-19 |  | -6 | 100% | bar: SPRINT 3 - SEM 13 X
10,9 | Nómina - Pagos de Nómina (Txt) | Lissette Correa | Visita | Terminado | Terminado | 1:30 | 1:30 | 0:00 |  | 2025-03-26 | 2025-03-19 |  | -6 | 100% | bar: SPRINT 3 - SEM 13 X
11 | Cierre de Proyecto |  |  |  |  | 2:30 | 0:00 | 2:30
11,1 | Entrega de Proyecto - Aceptación de Adicionales y Desarrollo (Reunión Gerencia NextGen y Lukmar) | Lissette Correa | Visita | No Iniciado |  | 2:30 |  | 2:30 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-05-01 | 1 | 0% | bar: SPRINT 3 - SEM 13 V
12 | Inicio de Parelelo |  |  |  |  | 121:00 | 0:00 | 121:00
12,1 | Migración de Plantilla | Lissette Correa/Equipo Lukmar | Visita | No Iniciado |  | 20:00 |  | 20:00 |  | 2025-03-19 | 2025-03-28 | 2025-05-01 | 10 | 0% | bar: SPRINT 3 - SEM 13 V
12,2 | Inicio de Paralelo | Lissette Correa | Visita | No Iniciado |  | 50:00 |  | 50:00 |  | 2025-04-01 | 2025-04-24 | 2025-05-05 | 24 | 0% | bar: SPRINT 3- SEM 14 L to SPRINT 3- SEM 17 V
12,3 | Revisión de Transacciones - Mitad (Reunión sobre Novedades) | Lissette Correa | Visita | No Iniciado |  | 7:00 |  | 7:00 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-05-15 | 1 | 0% | bar: SPRINT 3- SEM 16 X
12,4 | Entrega de Manuales | Lissette Correa | Visita | No Iniciado |  | 20:00 |  | 20:00 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | 1 | 0% | bar: SPRINT 3- SEM 17 V
12,5 | Fin del Paralelo | Lissette Correa | Visita | No Iniciado |  | 7:00 |  | 7:00 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-06-25 | 1 | 0% | bar: SPRINT 4- SEM 18 M
12,6 | Entrega de Proyecto - Aceptación de Paralelo | Lissette Correa | Visita | No Iniciado |  | 3:00 |  | 3:00 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-05-26 | 1 | 0% | bar: SPRINT 4- SEM 18 T
12,7 | Migración de Saldos Iniciales | Lissette Correa | Visita | No Iniciado |  | 6:00 |  | 6:00 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-26 | 1 | 0% | bar: SPRINT 4- SEM 18 R
12,8 | Salida a Producción | Lissette Correa | Visita | No Iniciado |  | 6:00 |  | 6:00 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 31 | 0% | bar: SPRINT 5 - SEM 19 M to SPRINT 5 SEM 20 F
12,9 | Transpaso a Soporte | Lissette Correa | Visita | No Iniciado |  | 2:00 |  | 2:00 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1 | 0%
[6 empty] | ESTIMAR | COMPLETADO | RESTANTE | DÍAS | EST/ DÍAS
| DATOS DE DESGASTE | TOTAL DE HORAS |  |  |  | 343:30 | 197:30 | 139:00 | 60 | 0.23854
Formulas:
FECHA ACTUALIZADA = +[FECHA ACTUALIZADA, row below]

## EDT (hidden)
15
20
4 semanas
1. Implementación ERP ODOO
1.1 Gestión de Proyectos
1.2 Inicio del proyecto
1.3 Ejecución
1.4 Implementación
1.1.1 Acta de constitución del proyecto
1.1.2 Plan para la Dirección del proyecto
1.1.3 Monitoreo y control
1.1.4 Cierre
1.2.1 Reunión inicial de socialización del Proyecto
1.2.2 Registro de interesados
1.2.3 Documentación de procesos críticos de las áreas usuarias
1.2.4 Arquitectura de la información
1.2.5 Planificación Inicial
1.2.6 Contratación de servicios
1.3.1 Desarrollo de funcionalidades
1.3.2 Pruebas de usuarios
1.4.1 Salida a producción
1.4.2 Estabilización

## Cronograma EQ (1)
IMPLEMENTACIÓN DASHBOARD COSTOS PISCINAS Tecnología, Información y Comunicación Cronograma de actividades
[11 empty] | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
No | Mes | Tarea | Descripcion | Duración (Días) | Comienzo | Fin | Responsable | Estado | % | Observaciones | Sem14 | Sem15 | Sem16 | Sem17 | Sem18 | Sem19 | Sem20 | Sem21 | Sem22 | Sem23 | Sem24 | Sem25 | Sem26 | Sem27 | Sem28 | Sem29 | Sem30 | Sem36 | Sem37 | Sem38 | Sem39 | Sem40 | Sem41 | Sem42 | Sem43 | Sem44 | Sem45 | Sem46 | Sem47 | Sem48 | Sem49
1 | Abril | Aplicativo | Configurar de infraestructura - Hosting + Base de datos | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Oramirez | En progreso | 10% | Github y Supabase
2 | Abril | Seguridad | Desarrollar administración de usuarios | 5 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Oramirez | Planificado | 0% | Roles: Administrador, ContadorCostos, Gerentes
3 | Abril | Aplicativo | Desarrollar administración de productos (Grupo + Subgrupo + Categoría) | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Oramirez - Aargandoña | Planificado | 0% | Importación, detección de productos nuevos, interface de grupo, subgrupos y categorías.
4 | Abril | Seguridad | Desarrollar interface de carga de información de costos de piscinas y ciclos | 5 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Oramirez - Aargandoña | Planificado | 0% | Carga de datos de corridas (días, larvas, Has). Importación de costos por piscina desde Excel semana. Vista tabla de corridas activas
5 | Mayo | Aplicativo | Diseñar Dashboard Ejecutivo de costos de piscinas | 4 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Oramirez - Aargandoña | Planificado | 0% | Tarjetas KPI principales. Gráficos de costo por categoría (barras apiladas). Semáforo de piscinas. Comparativo $/Has/Día entre piscinas cosechadas
6 | Mayo | Seguridad | Diseñar vista detalle por piscina | 5 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | Oramirez - Aargandoña | Planificado | 0% | Navegación por piscina → corrida → transacciones. Tabla de consumos por producto con filtros Grupo/Subgrupo/Categoría. Gráfico de tallas cosechadas vs precio.
7 | Mayo | Redes | Automatización diaria | 5 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Oramirez - Aargandoña | Planificado | 0% | Carga de reporte de costos por piscina desde Acosux
8 | Mayo | Redes | Pruebas | 1 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Oramirez - Aargandoña - Dgonzalez | Planificado | 0%
9 | Junio |  | Afinamiento | 1 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Oramirez - Aargandoña | Planificado | 0%
10 | Junio |  | Salida en vivo | 1 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Oramirez - Aargandoña | Planificado | 0%
11 | Junio | Proyecto IT | Estabilización | 3 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | Oramirez - Aargandoña | Planificado | 0%
[8 empty] | Avance | 0.9091%
[8 empty] | Pendiente | 99.09%
[8 empty] | Total | 100%
Planificado
Avance
Pendiente
Atrasado
Completado
Junio
Formulas:
Duración (Días) = (DAYS([Fin],[Comienzo]))+1

## Diagrama Gantt (EQ) (hidden)
Cronograma de actividades Area: TIC Implementacion ODOO 2025
 | time axis 2025-05-05 to 2025-07-31
ID | Nombre de la tarea | Num. Semana | Sem.01 | Sem.02 | Sem.03 | Sem.04 | Sem.05 | Sem.06 | Sem.07 | Sem.08 | Sem.09 | Sem.10 | Sem.11 | Sem.12 | Sem.13 | Sem.14 | Sem.15 | Duración (días) | Comienzo | Fin | Responsable | Estado | time axis 2025-05-05 to 2025-07-31
1 | Documentación de Procesos críticicos de las áreas usuarios del ERP
2 | Levantar información Contable | 19 | [15 empty] | 0 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Jherrera | bar: 2025-05-05 to 2025-05-18
3 | Documentar diagramas de flujos de procesos críticos de Contabilidad | 19 | [15 empty] | 0 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Jherrera | bar: 2025-05-05 to 2025-05-18
Elaborar diseño de costos de producción
1.2.3.3 | Revisar diagramas de flujos de los procesos críticos de las área usuarias
1.2.3.4 | Aprobar diagramas de flujos de los procesos críticos de las área usuarias
1.2.3.5 | Documentación de diagramas de flujos realizada
1.2.4 | Arquitectura de la información
1.2.4.1 | Levantar requerimientos de usuarios
1.2.4.2 | Elaborar informe de costos y tiempos de funcionalidades personalizadas
1.2.4.3 | Desarrollar perfiles de usuarios
1.2.4.4 | Elaborar informe de arquitectura de información
1.2.4.5 | Aprobar informe de arquitectura de información
1.2.4.6 | Arquitectura de información realizada
1.2.5 | Planificación inicial
1.2.5.1 | Definir fechas para la entrega de avances
1.2.5.2 | Definir fechas para las reuniones semanales
1.2.5.3 | Desarrollar perfiles de usuarios
1.2.5.4 | Determinar las responsabilidades de los integrantes del proyecto
1.2.5.5 | Definir licencias a utilizar
1.2.5.6 | Puntualizar los medios de comunicación del equipo
1.2.5.7 | Planificación inicial realizada
1.2.6 | Contratación de servicios
1.2.6.1 | Elaborar propuesta comercial de licencias de usuarios
1.2.6.2 | Revisar propuesta comercial de liencias de usuarios
1.2.6.3 | Aprobar adquisición de licencias de usuarios
1.2.6.4 | Adquirir licencias de usuarios
1.2.6.5 | Entregar licencias de usuarios
1.2.6.6 | Contratación de licencias de usuarios realizada
1.3 | Ejecución
1.3.1 | Desarrollo de funcionalidades
1.3.1.1 | Configurar el entorno de desarrollo
1.3.1.3 | Configurar cuentas de desarrollador
1.3.1.4 | Realizar pruebas de integración
1.3.1.5 | Respaldar todo el ambiente de desarrollo instalado
1.3.1.6 | Respaldar todo el ambiente de pruebas de usuario
1.3.1.7 | Entregar credeciales de acceso a desarrolladores
1.3.1.8 | Desarrollar documento Requerimiento funcional
1.3.1.9 | Enviar documento Requerimiento funcional al usuario
1.3.1.10 | Analizar Requerimiento funcional
1.3.1.11 | Desarrollar funcionalidades del documento Requerimiento funcional
1.3.1.12 | Presentar funcionalidades del Documento Requerimiento funcional
1.3.1.13 | Firmar aceptación de Requerimiento funcional
1.3.1.14 | Versionar código fuente
1.3.1.15 | Desarrollo de funcionalidades realizado
1.3.2 | Pruebas de usuarios
1.3.2.1 | Configurar el entorno de pruebas de usuarios
1.3.2.2 | Configurar cuentas de acceso de usuarios
1.3.2.3 | Entregar credeciales de acceso a usuarios | [20 empty] | Atrasado
1.3.2.4 | Enviar plantillas de maestros a usuarios responsables | [20 empty] | Completado
1.3.2.5 | Registrar información en la plantilla de maestro Plan Contable | [19 empty] | Rknezevich | Atrasado
1.3.2.6 | Registrar información en la plantilla de maestro Contactos | [19 empty] | Rknezevich | Atrasado
1.3.2.7 | Registrar información en la plantilla de maestro Cuentas Bancarias | [19 empty] | Rknezevich | Atrasado
1.3.2.8 | Registrar información en la plantilla de maestro Diarios Contables | [19 empty] | Rknezevich | Atrasado
1.3.2.9 | Registrar información en la plantilla de maestro Facturas clientes | [19 empty] | Rknezevich | Atrasado
1.3.2.10 | Registrar información en la plantilla de maestro Facturras Proveedores | [19 empty] | Rknezevich | Atrasado
1.3.2.11 | Registrar información en la plantilla de maestro Saldos iniciales | [19 empty] | Rknezevich | Atrasado
1.3.2.12 | Registrar información en la plantilla de maestro Anticipo de clientes | [19 empty] | Rknezevich | Atrasado
1.3.2.13 | Registrar información en la plantilla de maestro Anticipo de proveedores | [19 empty] | Rknezevich | Atrasado
1.3.2.14 | Registrar información en la plantilla de maestro Modelos de Activos Fijos | [19 empty] | Rknezevich | Atrasado
1.3.2.15 | Registrar información en la plantilla de maestro Activos fijos | [19 empty] | Rknezevich | Atrasado
1.3.2.16 | Registrar información en la plantilla de maestro Categorías de Productos | [19 empty] | Abastecimiento | Atrasado
1.3.2.17 | Registrar información en la plantilla de maestro Productos | [19 empty] | Abastecimiento | Atrasado
1.3.2.18 | Registrar información en la plantilla de maestro Inventario físico | [19 empty] | Abastecimiento | Atrasado
1.3.2.19 | Registrar información en la plantilla de maestro Departamento | [19 empty] | RRHH | Atrasado
1.3.2.20 | Registrar información en la plantilla de maestro Puesto de Trabajo | [19 empty] | RRHH | Atrasado
1.3.2.21 | Registrar información en la plantilla de maestro Empleados | [19 empty] | RRHH | Atrasado
1.3.2.22 | Registrar información en la plantilla de maestro Contratos | [19 empty] | RRHH | Atrasado
1.3.2.23 | Registar contabilización de nomínas del periodo 2025
1.3.2.24 | Revisión de plantillas de maestros | 1 | [18 empty] | NextGen | Atrasado
1.3.2.25 | Carga de plantillas de maestros | 1 | [18 empty] | NextGen | Atrasado
1.3.2.26 | Elaborar cronograma de pruebas de usuarios | 1 | [18 empty] | NextGen | Atrasado
1.3.2.27 | Revisar cronograma de pruebas de usuarios | 1 | [18 empty] | Oramirez | Atrasado
1.3.2.28 | Aprobar cronograma de pruebas de usuarios | 1 | [18 empty] | Lochoa | Atrasado
1.3.2.29 | Elaborar casos de uso para el documento de pruebas de usuarios | 1 | [18 empty] | NextGen | Atrasado
1.3.2.30 | Ejecutar pruebas de usuarios del módulo Contablidad | 1 | [18 empty] | NextGen | Atrasado
1.3.2.31 | Ejecutar pruebas de usuarios del módulo Inventario | 1 | [18 empty] | NextGen | Atrasado
1.3.2.32 | Ejecutar pruebas de usuarios del módulo Requisición | 1 | [18 empty] | NextGen | Atrasado
1.3.2.33 | Ejecutar pruebas de usuarios del módulo Compras | 1 | [18 empty] | Oramirez | Atrasado
1.3.2.34 | Ejecutar pruebas de usuarios del módulo Empleados | 1 | [18 empty] | Lochoa | Atrasado
1.3.2.35 | Ejecutar pruebas de usuarios del módulo Nómina | 1 | [18 empty] | NextGen | Atrasado
1.3.2.36 | Ejecutar pruebas de usuarios del módulo Producción Camarón | 1 | [18 empty] | NextGen | Atrasado
1.3.2.37 | Resolver novedades del proceso de pruebas de usuarios | 2 | [18 empty] | NextGen | Atrasado
1.3.2.38 | Ejecutar pruebas de usuarios para resolución de novedades | 3 | [18 empty] | Lukmar | Atrasado
1.3.2.39 | Firmar aceptación de pruebas de usuarios | 1 | [18 empty] | Oramirez | Atrasado
1.3.2.40 | Pruebas de usuarios realizadas | [20 empty] | Atrasado
1.4 | Implementación | [20 empty] | Atrasado
1.4.1 | Salida a Producción | [20 empty] | Atrasado
1.4.1.1 | Configurar el entorno productivo | [20 empty] | Atrasado
1.4.1.2 | Elaborar cronograma de capacitación de usuarios | [19 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.1.3 | Revisar cronograma de capacitación de usuarios | [19 empty] | ORamirez | Atrasado
1.4.1.4 | Aprobar cronograma de capacitación de usuarios | [19 empty] | LOchoa | Atrasado
1.4.1.5 | Entregar de Manuales de usuario | [19 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.1.6 | Entregar de Manuales técnicos (Configuración) | [19 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.1.7 | Ejecutar cronograma de capacitación de usuarios | 7 | [18 empty] | LOchoa | Atrasado
1.4.1.8 | Elaborar roles y permisos de usuarios del módulo Contabilidad | [19 empty] | Rknezevich | Atrasado
1.4.1.9 | Elaborar roles y permisos de usuarios del módulo Inventario | [19 empty] | JCArroyo | Atrasado
1.4.1.10 | Elaborar roles y permisos de usuarios del módulo Compras | [19 empty] | AGarcia | Atrasado
1.4.1.11 | Elaborar roles y permisos de usuarios del módulo Requisición | [19 empty] | AGarcia | Atrasado
1.4.1.12 | Elaborar roles y permisos de usuarios del módulo Empleados | [19 empty] | MVacas | Atrasado
1.4.1.13 | Elaborar roles y permisos de usuarios del módulo Nómina | [19 empty] | MVacas | Atrasado
1.4.1.14 | Elaborar roles y permisos de usuarios del módulo Producción Camarón | [19 empty] | JAlmeida | Atrasado
1.4.1.15 | Elaborar roles y permisos de usuarios del módulo Administrador | [20 empty] | Atrasado
1.4.1.16 | Configurar cuentas de acceso de usuarios en el ambiente productivo | [19 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.1.17 | Entregar credeciales de acceso a usuarios del ambiente productivo | [19 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.1.18 | Carga de plantillas de maestros a ambiente productivo | 1 | [18 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.1.19 | Elaborar saldos iniciales | [19 empty] | Lukmar | Atrasado
1.4.1.20 | Revisar saldos iniciales | [19 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.1.21 | Cargar saldos iniciales | [19 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.1.22 | Respaldar todo el ambiente de producción | [19 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.1.23 | Salida a producción realizado | [19 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.2 | Estabilización | [20 empty] | Atrasado
1.4.2.1 | Revisar de Transacciones | [19 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.1.2 | Soportar a usuarios | [19 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.1.3 | Resolver pendientes de ajustes de configuración | [19 empty] | NextGen | Atrasado
1.4.1.4 | Estabilización realizada | [19 empty] | NextGen | Atrasado
Planificado
Avance
Pendiente
Atrasado
Completado
Planificado
Completado
Atrasado